## Sheet1
Activity | Planed Start | Planed Duration | Planed End | Latest Start | Due | Actual Start | Actual Duration | Actual End | Percent Complete | On time | Done
Activity 1 | 2022-08-13 | 9 | 2022-08-22 | 2022-08-16 | 2022-08-25 | 44788 |  |  | 0.10166
Activity 2 | 2022-08-13 | 8 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-08-23 | 44787 |  |  | 0.53371
Activity 3 | 2022-08-02 | 12 | 2022-08-14 | 2022-08-03 | 2022-08-15 | 44775 |  |  | 0.90594
Activity 4 | 2022-08-25 | 6 | 2022-08-31 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | 44800 |  |  | 0.080683
Activity 5 | 2022-08-04 | 15 | 2022-08-19 | 2022-08-07 | 2022-08-22 | 44775 |  |  | 0.25314
Activity 6 | 2022-08-11 | 15 | 2022-08-26 | 2022-08-14 | 2022-08-29 | 44786 |  |  | 0.1877
Activity 7 | 2022-08-09 | 8 | 2022-08-17 | 2022-08-10 | 2022-08-18 | 44782 |  |  | 0.39683
Activity 8 | 2022-08-24 | 9 | 2022-09-02 | 2022-08-26 | 2022-09-04 | 44798 |  |  | 0.71525
Activity 9 | 2022-08-24 | 14 | 2022-09-07 | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 44795 |  |  | 0.19954
Activity 10 | 2022-08-23 | 15 | 2022-09-07 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 44798 |  |  | 0.2608
Activity 11 | 2022-08-07 | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 44778 |  |  | 0.39262
Activity 12 | 2022-08-12 | 9 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-08-24 | 44784 |  |  | 0.68996
Activity 13 | 2022-08-04 | 15 | 2022-08-19 | 2022-08-07 | 2022-08-22 | 44776 |  |  | 0.1483
Activity 14 | 2022-08-10 | 4 | 2022-08-14 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 44784 |  |  | 0.84533
Activity 15 | 2022-08-16 | 4 | 2022-08-20 | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 44790 |  |  | 0.18776
Activity 16 | 2022-08-08 | 9 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 44779 |  |  | 0.44261
Activity 17 | 2022-08-09 | 12 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-08-24 | 44782 |  |  | 0.83837
Activity 18 | 2022-08-11 | 7 | 2022-08-18 | 2022-08-13 | 2022-08-20 | 44786 |  |  | 0.80582
Activity 19 | 2022-08-12 | 11 | 2022-08-23 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 44786 |  |  | 0.59005
Activity 20 | 2022-08-24 | 3 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 44797 |  |  | 0.22008
Activity 21 | 2022-08-24 | 4 | 2022-08-28 | 2022-08-27 | 2022-08-31 | 44797 |  |  | 0.85328
Activity 22 | 2022-08-22 | 5 | 2022-08-27 | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 44796 |  |  | 0.69109
Activity 23 | 2022-08-18 | 7 | 2022-08-25 | 2022-08-20 | 2022-08-27 | 44791 |  |  | 0.31226
Activity 24 | 2022-08-21 | 9 | 2022-08-30 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | 44793 |  |  | 0.57754
Activity 25 | 2022-08-11 | 10 | 2022-08-21 | 2022-08-13 | 2022-08-23 | 44786 |  |  | 0.64414
Activity 26 | 2022-08-14 | 7 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 44785 |  |  | 0.65071
Activity 27 | 2022-08-26 | 14 | 2022-09-09 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 44801 |  |  | 0.42864

## Sheet2
Activity | Planed start | Planed Duration | Planed End | Latest Start | Due | Actual Start | Actual Duration | Actual End | Percent Complete | On time | Done
Activity 1 | 2022-08-11 | 7 | 2022-08-18 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | 2022-08-12 |  |  | 0.86628
Activity 2 | 2022-08-21 | 10 | 2022-08-31 | 2022-08-24 | 2022-09-03 | 2022-08-19 |  |  | 0.076409
Activity 3 | 2022-08-25 | 4 | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 2022-08-26 |  |  | 0.53142
Activity 4 | 2022-08-11 | 4 | 2022-08-15 | 2022-08-13 | 2022-08-17 | 2022-08-11 |  |  | 0.010395
Activity 5 | 2022-08-04 | 10 | 2022-08-14 | 2022-08-06 | 2022-08-16 | 2022-08-03 |  |  | 0.91745
Activity 6 | 2022-08-20 | 11 | 2022-08-31 | 2022-08-23 | 2022-09-03 | 2022-08-21 |  |  | 0.63012
Activity 7 | 2022-08-20 | 3 | 2022-08-23 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-08-21 |  |  | 0.83271
Activity 8 | 2022-08-11 | 7 | 2022-08-18 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | 2022-08-13 |  |  | 0.94846
Activity 9 | 2022-08-11 | 11 | 2022-08-22 | 2022-08-12 | 2022-08-23 | 2022-08-13 |  |  | 0.85383
Activity 10 | 2022-08-05 | 4 | 2022-08-09 | 2022-08-07 | 2022-08-11 | 2022-08-05 |  |  | 0.98471
Activity 11 | 2022-08-14 | 12 | 2022-08-26 | 2022-08-17 | 2022-08-29 | 2022-08-12 |  |  | 0.69431
Activity 12 | 2022-08-30 | 4 | 2022-09-03 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-09-01 |  |  | 0.40178
Activity 13 | 2022-08-20 | 7 | 2022-08-27 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 2022-08-20 |  |  | 0.016262
Activity 14 | 2022-08-22 | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-21 |  |  | 0.63968
Activity 15 | 2022-08-27 | 15 | 2022-09-11 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  |  | 0.86165
Activity 16 | 2022-08-01 | 9 | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 2022-08-02 |  |  | 0.93863
Activity 17 | 2022-08-10 | 14 | 2022-08-24 | 2022-08-13 | 2022-08-27 | 2022-08-11 |  |  | 0.087866
Activity 18 | 2022-08-02 | 3 | 2022-08-05 | 2022-08-03 | 2022-08-06 | 2022-08-01 |  |  | 0.44819
Activity 19 | 2022-08-21 | 5 | 2022-08-26 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | 2022-08-21 |  |  | 0.43986
Activity 20 | 2022-08-01 | 14 | 2022-08-15 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 2022-08-01 |  |  | 0.489
Activity 21 | 2022-08-04 | 9 | 2022-08-13 | 2022-08-07 | 2022-08-16 | 2022-08-04 |  |  | 0.75326
Activity 22 | 2022-08-22 | 5 | 2022-08-27 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | 2022-08-21 |  |  | 0.349
Activity 23 | 2022-08-07 | 5 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | 2022-08-13 | 2022-08-08 |  |  | 0.9541
Activity 24 | 2022-08-07 | 7 | 2022-08-14 | 2022-08-10 | 2022-08-17 | 2022-08-08 |  |  | 0.7632
Activity 25 | 2022-08-08 | 5 | 2022-08-13 | 2022-08-09 | 2022-08-14 | 2022-08-09 |  |  | 0.46466
Activity 26 | 2022-08-06 | 12 | 2022-08-18 | 2022-08-07 | 2022-08-19 | 2022-08-07 |  |  | 0.59216
Activity 27 | 2022-08-07 | 13 | 2022-08-20 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 2022-08-07 |  |  | 0.025014
Formulas:
Planed End = [Planed start]+[Planed Duration]
Latest Start = [Due]-[Planed Duration]
Due = [Planed End]+RANDBETWEEN(1,3)
Actual Start = [Planed start]+RANDBETWEEN(-2,2)